## Hoja1
EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS - AL PRIMER TRIMESTRE DE 2018
Área | Actividad | Cronograma de trabajo |  |  | Situación de la actividad |  |  |  | Comentario | Fecha reprogramada propuesta
|  | Acciones específicas | Fecha de inicio | Fecha de fin | Implemen- tada | En proceso | Pendiente | Medio de verificación
Dirección de Normalización | Concluir el proceso de automatización de los servicios de la Dirección de Normalización | Proceso de nuevas normas | 2018-01-02 | 2018-06-28 |  | X |  | Sistema de gestión de Normas Técnicas Peruanas http://172.16.4.54:8016/Default.aspx | Etapa Piloto: Se viene realizando el uso de la herramienta diseñada en los procesos de Actualización y Aprobación de Normas Técnicas Peruanas, con pruebas de los usuarios directos para validación y ajustes
|  | Proceso de actualización de normas | 2017-11-01 | 2018-04-30
Dirección de Acreditación | Mejorar el cumplimiento de plazos en el proceso de acreditación | - Revisión inicial de procedimiento y/o reglamento - Envio de data OI, LABS, OCP a TI - Capacitacion Interna - ACRED - Pruebas de sistema 1 - Levantamiento de Obs IT 1 | 2017-09-21 | 2018-03-30 | X |  |  | Mediante Resolucion Directoral 01-2018 se puso en vigencia, el dia 11 de enero |  | 2018-06-30
| Terminar, junto con el EFTI, el desarrollo del aplicativo informático de acreditación | - Capacitación a Evaluadores - Pruebas de sistema 2 - Levantamiento de Obs IT 2 - Comunicación a OEC's de fechas de Training - Revisión Intermedia de procedimiento y/o reglamento - Capacitación OEC's - Pruebas de sistema 3 - Levantamiento de Obs IT 3 - Validación de aplicativo - Versión final de procedimiento y/o reglamento después de aplicación |  |  |  | X |  |  | Se reprogramarán las fechas y las actividades. Las actividades deben reformularse para que guarden una mejor correspondecia con la secuencia del desarrollo y pruebas del aplicativo. El aplicativo se ha venido desarrollando, sin embargo, varios de los requerimientos efectuados por la Dirección han derivado en actividades complejas que dificultan la puesta en marcha del aplicativo por lo que se vienen revisando para simplificarlas. Se precisa que el plazo para la primera etapa sera solo para la primera etapa de evaluación documentaria.
| Mejorar el procedimiento para contratación de evaluadores y expertos tecnicos | - DA-acr-02 Procedimiento para el eclutamiento, evaluacion, calificacion e inscripcion en el Padron de evaluadores y expertos tecnicos. - DA-acr-03P Procedimiento para la evaluacion del desempeño de evaluadores, expertos tecnicos y miembros del CPA. - Directriz DA-acr-11D Criterios para la calificacion de evaluadores y expertos tecnicos. Descripcion de funciones. | 2017-11-02 | 2017-11-30 |  | X |  |  | - Actualización de formatos: Compromiso de imparcialidad y declaracion de independencia de intereses. Conocimiento de la extensión y limites de los deberes, responsabilidad y autoridad de evaluadores y expertos técnicos. Constancia de inscripción. Compromisos enviados a los evaluadores y expertos técnicos-periodo 2018. - Inicialmente las acciones específicas declaradas, no indicaron el alcance de los documentos a revisar el cual abarca revisar (3) documentos del SGC. En relacion al DA-acr-02 , se continuará con la revision de los demas formatos procediéndose luego a la actualización del DA-acr-02. - Actualización DA-acr-03P : 2017/12/29. Difusión:2018/01/18 Se ha incorporado el numeral 5.1.2 sobre seguimiento a la ejecución de las evaluaciones de desempeño. - Se cuenta con un borrador de la direccitriz DA-acr-11P adecuada al IAF MD 20. - Actualizar la directriz DA-acr-11D a base del IAF MD 20 "Competencias Genericas para Evaluadores de los organismos de acreditacion". Aplicando ISO/IEC17011. | 2018-06-30
| Desarrollar un procedimiento para eliminación de documentos. (Triturado de documentos defectuosos) | Documento informativo para la eliminacion de documentos errados | 2017-09-21 | 2017-10-30 |  | X |  |  | - Mediante Memorando N° 0589-2017-INACAL/DA a la Oficina de Administración se reitera la importancia de contar con un triturador de papel para la eliminación de documentos defectuosos, esto no puede ser atendido por falta de presupuesto, motivo por el cual la elaboración del procedimiento fue suspendido. - Por asunto presupuestal la Direccion, por el momento no contará con un titurador de documentos errados. Se prepara documento informativo al personal del staff sobre eliminacion de papeles errados. | 2018-06-30
Dirección de Metrología | Identificar y desarrollar servicios en magnitudes no atendidas | - Identificación de nuevos servicios. - Elaboración de plan de acción - Solicitud para incorporación de nuevos servicios en el TUSNE | 2017-09-25 | 2018-12-30 |  | X |  | - Informes de conformidad de los equipos adquiridos - Certificados de capacitación de los 03 metrólogos | Se realizaron las siguientes acciones: 1.- Identificación de los 03 nuevos servicios de calibración a) Servicio de calibración de GPS b) Servicio de calibración de audiómetros c) Servicio de calibración de acelerómetros 2.- Plan de acción para la implementación de los 03 nuevos servicios de calibración identificados, el cual tiene las siguientes fases: Fase 1: Adquisición de equipos Fase 2: Entrenamiento personal Fase 3: Puesta en funcionamiento del laboratorio Fase 4: Contratación de nuevo personal Fase 5: Elaboración de procedimientos de calibración Asimismo, se informa que se encuentran en las instalaciones de la Dirección de Metrología, los equipos comprados para poder implementar los 03 nuevos servicios de calibración y 03 metrólogos han recibido capacitación en el uso del equipo adquirido para la ejecución del servicio de calibración de GPS por parte del proveedor de dichos equipos. Se informa como pendientes: - Espacio técnico adecuado para pruebas (infraestructura, actualmente se ha designado un espacio en los aires del área de Química) y construcción de pilares para la puesta en funcionamiento del laboratorio que brindará el servicio de calibración de GPS. - Desarrollo de método complementario para aseguramiento en la medición (magnitud Longitud) - Se están buscando proyectos de cooperación internacional para capacitar al personal en los otros 2 servicios de parte de otros INM que ya están brindando estos servicios. - Identificación de equipos auxiliares para poder brindar el servicio de calibración con la norma actualizada. - Contratación de nuevo personal (uno para el servicio de calibración de GPS y otro para los servicios de calibración de audiómetros y acelerómetros)
| Implementar el servicio de asistencia metrológica | - Elaborar plan de trabajo - Plan de difusion y oferta de servicios | 2017-09-25 | 2017-12-30 | X |  |  | - Informes de Diagnóstico Metrológico a empresas como experiencias piloto - Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 053-2018-INACAL/PE, aprobando la modificación del Texto Único de Servicio No Exclusivos (TUSNE) a fin de incluir el servicio de "Asistencia metrológica a la industria". - Correos de invitación enviados a la base de datos que elaboró la DM. - Se enviaron invitaciones vía correo electrónico a 80 empresas y a 10 gremios o comités del sector industrial de la Sociedad Nacional de Industrias. - Se realizó el servicio de asistencia metrológica a 2 empresas del sector industrial: Laive S.A. y Cía Industrial Nuevo Mundo S.A. - En el siguiente link se podrá verificar toda la información referente al servicio de asistencia metrológica: https://www.inacal.gob.pe/metrologia/categoria/servicios-a-la-industria | Con respecto a esta actividad, se han realizado las siguientes acciones específicas: 1.- Se ha elaborado y aprobado el plan de trabajo a seguir para brindar el servicio de asistencia metrológica a la industria, el cual consta de 3 etapas: Paso 1: Identificación de necesidades y recursos metrológicos de la empresa. Paso 2: Análisis de la estructura metrológica actual mediante una visita de campo con los metrólogos especialistas. Paso 3: Elaboración del informe de Diagnóstico. Cada vez que una empresa solicite este servicio se procederá con las 3 etapas arriba indicadas. Se ha brindado ya el servicio de asistencia metrológica a la industria en experiencias piloto. 2.- Se ha elaborado, aprobado y completado el plan de difusión y oferta de servicios de asistencia metrológica, el cual consta de 4 pasos: Paso 1: Elaboración de formatos, brochure y TUSNE Paso 2: Invitación vía correo electrónico a las empresas Paso 3: Invitación a los comités que agrupan a las empresas para la difusión del servicio entre sus asociados Paso 4: Publicación de la oferta del servicio de asistencia metrológica a la industria en el portal web de la DM del INACAL.
Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad | Desarrollar un tablero de evaluación de cadenas de valor desde la perspectiva de la Infraestructura de la Calidad. | Revisión de literatura, trabajo de campo, | 2017-09-21 | 2017-10-31 | X |  |  | - Memorando N° 189-2017-INACAL/DDE, del 05/12/2017 - Informe N° 053-2017-INACAL/DDE, del 23/11/2017
| Diseñar la propuesta de Programa Nacional de Asistencia Técnica. | Levantamiento de información interna, elaboración, sustentación y validación de propuesta | 2017-09-21 | 2018-03-31 |  | X |  |  | - Se incluyó en el POI 2018 el desarrollo de un Plan de Trabajo - Con Memorando N° 021-2018-INACAL/DDE, del 22/02/2018, se solicita ampliar plazo a una fecha por definir
| Implementar el Programa Nacional de Capacitación en Infraestructura de la Calidad (e-learning) a nivel nacional. | Diseño de contenidos, diseño de la arquitectura de la plataforma educativa, testeo y validación | 2017-09-21 | 2018-11-30 |  | X |  |  | - Se identificó la oferta formativa en temas IC que puedan ser desarrolladas bajo la modadlidad de e-learning (ISO 37001, NTP 933961, entre otros) - Se realizó un taller interno de capacitación en la plataforma virtual INACAL (Sistema Open Edx), para el conocimiento de sus potencialidades. Se cuenta con el acceso a la plataforma - Reunión de coordinación con EFTI, OCEI y EFRH para conocer el estado de la plataforma virtual en la cual se subirán los cursos. (Reunión miércoles 04/04/2018) - Se programará una nueva reunión para planificar la programación de un curso virtual (ISO-37001) - Los cursos de e-learning se realizarán en el segundo semestre del año - El desarrollo de esta actividad está supeditado a la aprobación de la Presidencia Ejecutiva del INACAL del Plan Nacional de actividades de capacitación en IC del año 2018, y de la respectiva asignación presupuestal - Se incluyó en el POI 2018 de la DDE
| Completar el diseño del Programa Presupuestal vinculado o asociado a la Calidad, bajo el enfoque de Gestión por Resultados del MEF. | Revisión de literatura (meta-análisis y revisión sistemática), definición del problema específico, elaboración y sustentación de propuesta de programa presupuestal | 2017-09-21 | 2017-11-30 | X |  |  | - Memorando N° 189-2017-INACAL/DDE, del 05/12/2017 - Informe N° 010-2018-INACAL/DDE, del 16/02/2018 - Nota N° 106-2017-INACAL/DDE, del 30/11/2017
| Diseñar meta(s) para el Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión bajo el esquema de Gestión por Resultados del MEF. | Definición de meta(s), elaboración y sustentación de propuesta de Programa de Incentivos | 2017-09-21 | 2018-03-31 |  |  | X |  | Se propone eliminar la actividad: - Mediante Informe N° 027-2018-INACAL/DDE de fecha 02/03/2018 dirigido a la Presidencia Ejecutiva del INACAL, esta Dirección consideró que "No habiendo productos concretos sobre lo propuesto, esta actividad sugiere una reevaluación y definición sobre su continuidad"; asimismo, se recomendó "Revisar compromisos asumidos en el marco de la Resolución PE N° 097-2017-INACAL/PE (03/10/2017) que aprobó el Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del INACAL". - Ademas, informa esta Dirección que la persona que fue capacitada para el desarrollo de esta actividad ya no trabaja en el INACAL desde el 31/03/2018 y no ha sido reemplazado.
Oficina de Cooperación Internacional | Mejorar el procedimiento de suscripción de convenios de cooperación interinstitucional nacional e internacional | Elaboración de la mejora del Procedimiento | 2017-09-21 | 2017-09-26 | X |  |  | Resolución de Secretaría General N° 040-2017-INACAL/SG, de fecha 14/12/2017, que aprueba el Procedimiento N° 01-2016-INACAL, "Suscripción de Acuerdos y/o Convenios de Cooperación Internacional y Nacional", en su Segunda Versión.
| Formular una estrategia de reuniones con nuevas fuentes cooperantes | Captación de nuevas fuentes cooperantes. | 2017-09-22 | 2017-12-31 |  |  | X |  | Debido a la imposibilidad presupuestal en 2017 de contratar al especailista para la elaboración de una estrategia para la captación de nuevas fuentes cooperantes y la renuncia de la encargada de esta actividad, se reprogramarán las fechas de esta actividad. Sin perjuicio de lo antes mencionado, la OCOOP estará solicitando a todos los órganos de línea sus necesidades en temas de cooperación, con dicha información se diseñará una nueva estrategia para captar nuevas fuentes cooperantes, por lo que se está considerando como fecha tentativa de culminación el 30/06/2018 | 2018-06-30
| Elaborar un formato de Check List con la finalidad de hacer más eficiente el procedimiento de autorización de viajes | Elaboracion del Check List | 2017-09-21 | 2017-10-31 |  | X |  |  | Se evaluó la pertinencia de utilizar el check list como mecanismo de consulta y aprobación de cada viaje, dado que se cuenta con la Directiva N° 002-2015-INACAL sobre Normas para la solicitud, asignación, otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos, pasajes y otros gastos en comisión de servicio del personal de INACAL, denominada "Directiva de Viajes" y el aplicativo informático "Sistema de viajes". Al respecto, OCOOP ha realizado reuniones de coordinación con las áreas de OPP. OAJ, OA y SG para proponer modificaciones a la directiva antes mencionada. Asimismo, luego de realizar las modificaciones necesarias a la Directiva N° 002-2015, se solictará al EFTI incorporar al aplicativo "Sistema de viajes" algunos campos tales como: 1) En el flujo "solicitud de viaje" se deberá agregar "membresía" 2) En el flujo "datos de resolución", se deberá adjuntar las resoluciones en formato pdf 3) De la misma forma, se solicitará incorporar una nueva etapa en el flujo de sistema de viajes para adjuntar el anexo N° 9 (Informe de participación en la reunión, evento, curso u otro) incluido en la Directiva N° 002-2015, con el cual se pueda conocer el impacto del viaje. Debido a que estas actividades dependerán de otra área, se ha previsto como fecha tentativa de culminación el 31/07/2018 | 2018-07-31
Oficina de Estudios Económicos | Automatizar los procesos de recolección de información | 1. Diseño y desarrollo de base de datos integrada de la NAM 2. Coordinacion con el EFTI | 2017-09-21 | 2019-12-31 | X |  |  | Memorando N° 014-2018-INACAL/OEE | Se ha remitido las necesidades de automatización del proceso de obtención de información de los servicios NAM
| Crear un repositorio datos estadísticos externos. | Revisión de información estadística de otras fuentes | 2017-09-21 | 2018-07-31 |  | X |  | - Oficio N° 416-2017-PRODUCE/OGEIEE/OEE - Oficio N° 004-2017-PRODUCE/SG/OGEIEE/OEE | - El INEI remitió al INACAL la Base de Datos de la Encuesta Nacional de Empresas 2016 - Se recibió la Base de Datos del Censo Nacional de Mercados de Abastos 2016 - Se concluyó la Encuesta Nacional de Calidad a MYPE, elaborado por INEI en convenio con INACAL
| Desarrollar trabajos conjuntos con otras oficinas de estudios económicos tanto del sector público como privado. | Coordinación con Oficinas de Estudios Económicos o Direcciones de investigacion de gremios y universidades | 2017-09-21 | 2018-07-31 |  | X |  | Oficio N° 012-2017-INACAL/OEE | El 26 de enero de 2018 se desarrolló una reunión de coordinación entre los equipos de Estudios Económicos de PRODUCE e INACAL, en el cual se trataron los siguientes temas: 1. Intercambio de las bases de datos de la Encuesta Nacional de Empresas-ENE, desarrollado por PRODUCE y la Encuesta Nacional de Calidad a MYPE gestionada por el INACAL. 2. Coordinaciones para incorporar la Encuesta Nacional de Calidad en la Encuesta Nacional de Empresas 2018.
| Mejorar la coordinación con el Equipo Funcional de Abastecimiento (EFA) con la finalidad de tener una base de datos de precios y proveedores de servicios especializados que se requieren. | Búsqueda de entidades de investigación de servicios especializados de reconocido prestigio | 2017-09-21 | 2017-11-30 |  | X |  | Memorando N° 014-2018-INACAL/OEE | Se remitió las necesidades de automatización del proceso de obtención de información de los servicios de la Normalización, Acreditacióin y Metrología - NAM
Oficina de Asesoría Jurídica | Elaborar el Reglamento de la Ley N° 30224, Ley que crea el Sistema Nacional para la Calidad y el Instituto Nacional de Calidad - INACAL | - OAJ presenta el proyecto de Reglamento ante la SG a fin de recibir las opiniones de la OPP y de los órganos de línea. - OPP y órganos de línea (cada órgano adjunta el informe técnico correspondiente, con observaciones y aportes) remiten a OAJ sus opiniones - OAJ remite nuevamente a OPP y órganos de línea el proyecto de Reglamento, acompañado del proyecto de DS y Exposición de Motivos respectivos - OPP y órganos de línea remiten su conformidad a OAJ por el levantamiento de las observaciones, de ser el caso. - OAJ eleva el proyecto a la Alta Dirección para ser presentado a PRODUCE | 2017-09-21 | 2018-01-31 | X |  |  | Se remitió la Nota N° 108-2018-INACAL/OAJ, a la Secretaría General del INACAL, conteniendo el proyecto del Reglamento
| Elaborar un repositorio compartido interno de opiniones legales de acuerdo al tema. | - Preparación de Documentación en archivos digitalizados - Revision de Documentación - Ingresar datos - Insertar en carpeta compartida | 2017-09-21 | 2017-11-30 | X |  |  | Las opiniones legales (digitales) emitidas por la OAJ se han colocado en un repositorio ubicado en la carpeta compartida jurídica (//srv-file server) (J) Informes 2016, 2017 y 2018 - INTRANET
| Realizar seguimiento de casos remitidos a la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción, para la interposición de acciones legales en salvaguarda de los intereses de la sociedad, el Estado e INACAL. | - Preparación de formato en archivo digital - Revisión de documentación - Ingresar datos - Insertar en carpeta compartida | 2017-09-21 | 2017-11-30 | X |  |  | El formato digital para el seguimiento de los casos remitidos a la Procuraduría Pública del Ministerio de la Producción se ubica en la carpeta compartida jurídica (//srv-file server) (Z) Formato
Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional | Fortalecer la coordinación y articulación con la Dirección de Desarrollo Estratégico de la Calidad (DDE) para la identificación de actividades de comunicación a nivel nacional. | - Reuniones con la DDEC - Informes a SG sobre las acciones a difundir - Seguimiento a los compromisos asumidos con DDE | 2017-09-21 | 2017-11-03 | X |  |  | - Se realizaron las reuniones respectivas con DDE - minutas de reuniones - Se designó a un representante de cada órgano para encargarse del cierre de brecha - Se realizaron los informes a SG - A través de correos electrónicos se realizó el seguimiento de compromisos
| Elaborar fichas de procedimientos relacionados a la atención de las direcciones de línea | - Levantar información de los esquemas desarrollados para elaboración de ficha de procedimientos - Desarrollar esquema de ficha, de acuerdo a necesidades de las direcciones de línea - Validación | 2017-09-28 | 2017-11-03 | X |  |  | Con respecto a las acciones indicadas, sobre el planteamiento de la Automatización y Sistemas de Tickets de Requerimiento para la OCEI, se ha cumplido con la presentación de la propuesta relacionada al pedido de órdenes de la OCEI. En ese sentido, la OCEI adjunta el Manual de Usuario (Automatización/Sistemas de Tickets de Requerimiento para la OCEI), indicando que el alcance del Módulo Web activado en Intranet es: registrar órdenes de trabajo para la OCEI, permitir asignarlas al personal del área y llevar el control y la gestión de estos trabajos.
| Fortalecer la coordinación con el Equipo Funcional de Recursos Humanos (EFRH) para promover la identidad institucional | - Reuniones con el EFRH - Informes a SG sobre las actividades a desarrollar y difundir - Registro fotográfico de las actividades realizadas | 2017-09-21 | 2017-10-30 | X |  |  | Se realizaron: reuniones de coordinación, encuentros con los colaboradores y Presidencia, charlas informativas frente al rol del INACAL y las NTP, campañas de sensibilización y concientización dirigidas al público interno. (Ver fotos en: http://calitoinforma.inacal.gob.pe)
Equipo Funcional de Tecnología de la Información | Elaborar el Plan Estratégico de Tecnología de la Información (PETI) | - Aprobación del Nuevo PEI INACAL - Formular los planes estratégicos en base a nuevo PEI - Elevar a OPP - OPP - Revisión de alineamiento con los planes estratégicos / Revisión presupuestal / Preparar Documentos para aprobación mediante Resolución / Gestionar la firma respectiva - EFTI - Ingresar en portal ONGEI | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  |  | X |  | Se está a la espera del envío del PEI 2018-2021 de parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 2018-12-31
| Elaborar el Plan Estratégico de Gobierno Electrónico (PEGE) |  | 2018-01-15 | 2018-12-31 |  |  | X |  | Se está a la espera del envío del PEI 2018-2021 de parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto | 2018-12-31
| Certificar el Data Center con TIER2. | - Preparar TDR y remitir estudio de mercado - EFA: Estudio de mercado, Inclusión PAC, Proceso de Convocatoria y Firma de Contrato OPP: Otorgar certificación presupuestal - Auditoria y subsnación de observaciones - Otorgamiento certificado | 2018-04-01 | 2018-11-30 |  |  | X |  | Limitación presupuestal impide el desarrollo de la actividad | 2018-11-30
| Implementar la NTP ISO 27001. | Desarrollo de 04 Etapas | 2017-08-31 | 2018-04-30 |  | X |  |  | Se ha generado el marco normativo para la implementación de la ISO 27001 y se ha iniciado la generación de evidencias
| Automatizar los procesos vinculados a los sistemas administrativos | - Solicitar a las unidades orgánicas remitan sus necesidades de automatización - Diseño de la Arquitectura de la Solución - Preparar TDR o Plan de Trabajo - EFA: Contratación o Adquisición - Implementación y puesta en producción | 2017-10-06 | 2018-12-31 |  | X |  | Se remitió el Memorando Múltiple N° 00073-2017-INACAL/OA solicitando a las unidades orgánicas vinculadas a los sistemas administrativos remitan sus necesidades | En desarrollo: sistema de convenios, reporteador estadístico, sistema de requerimientos y pedidos
| Elaborar un procedimiento para la revisión periódica de los Sistemas de Información para detectar oportunidades de mejora, manteniendo un registro de la revisión realizada. | - Preparar TDR - EFA y OPP: Estudio de mercado y habilitacion de recursos - EFA: Contratación - Implementación de la NTP 12207 basado en CMMI nivel de madurez 3 | 2017-04-01 | 2018-12-31 |  |  | X |  | Limitación presupuestal impide el desarrollo de la actividad
| Incluir en el Plan de Desarrollo de Persona (PDP) actividades de sensibilización y concientización de los funcionarios y servidores públicos de la Entidad en cuanto al buen uso de las TICs y seguridad de la información. | - EFTI: Preparar contenido de curso y solicitar inclusión - Recursos Humanos: Incluir en PDP | 2018-01-01 | 2018-03-30 |  | X |  |  | Se encuentra pendiente que el EFRH realice el alquiler de los equipos de cómputo
| Elaborar una directiva para determinar la relación entre información y responsabilidad del personal. | Etapa III - Forma parte del la Implementación del SGSI | 2017-08-31 | 2018-04-30 |  | X |  |  | Forma parte del proceso de implementación de la NTP ISO 27001, habiéndose programado que el INACAL obtenga la certificación en octubre del presente año.
| Elaborar una directiva sobre documentación de acceso restringido en la entidad. | Etapa III - Forma parte del la Implementación del SGSI | 2017-08-31 | 2018-04-30 |  | X
| Elaborar un Plan de Contingencias de TICs. | Etapa III - Forma parte del la Implementación del SGSI | 2017-08-31 | 2018-04-30 |  | X
| Elaborar una directiva para el uso de internet y correo electrónico. | Etapa III - Forma parte del la Implementación del SGSI | 2017-08-31 | 2018-04-30 |  | X
| Concluir la implementación de la caja fuerte para resguardar los tapes de información. | - Generar registros y BK - Trasladarlo a la sede de San Borja - OPP y OA: Aprobar modificación de Directiva | 2017-05-01 | 2017-10-30 |  | X |  |  | Falta comprar baterías, se espera concluir la implementación antes de finalizar el mes de mayo | 2018-05-30
| Aprobar el proyecto de política de accesos | Etapa III - Forma parte del la Implementación del SGSI | 2017-08-31 | 2018-04-30 |  | X |  |  | Forma parte del proceso de implementación de la NTP ISO 27001, habiéndose programado que el INACAL obtenga la certificación en octubre del presente año.
| Concluir el desarrollo e implementación de la Intranet. | - Desarrollo - Capacitación y entrega de información - Ingresar contenido, lanzamiento y puesta en producción | 2017-06-20 | 2017-11-30 |  | X |  |  | Queda pendiente el lanzamiento para el uso masivo, dicha coordinación está a cargo de la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional
Equipo Funcional de Recursos Humanos | Elaborar el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) | - Coordinar con Abastecimiento para que requiera los precios estimados de la Consultoría para MPP. - Reunión de la Comisión de Tránsito a la Implementación del Nuevo Servicio Civil para tomar acuerdos sobre la solicitud de contratación de consultoría MPP. - Coordinar con OPP, el requerimiento del presupuesto para la contratación de la Consultoria. | 2018-09-01 | 2018-12-30 |  |  | X
| Evaluar / Informar trimestralmente el cumplimiento del cronograma de tránsito a SERVIR. | Se emitirá informe sobre el estado de la implementación al Nuevo Régimen del Servicio Civil. Se coordinará con la Comisión de Tránsito al Nuevo Régimen del Servicio Civil. | 2017-11-01 | 2017-11-30 | X |  |  | Mediante Nota N° 096-2018-INACAL/OA, la Oficina de Administración remitió a la Secretaría General el Informe N° 031-2018-INACAL/OA-RRHH de fecha 21 de marzo de 2018, informando sobre continuidad de la implementación del Tránsito al nuevo Servicio Civil - III Etapa.
| Elaborar el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) | - Coordinar con OPP, el requerimiento del presupuesto para la contratación de la Consultoria (Comisión de Tránsito). - Para la elaboración del CPE se requiere que previamente se hayan aprobado otros instrumentos de gestión por lo que se planifica su realización para el año 2019. | 2019-07-01 | 2019-11-30 |  |  | X
| Elaborar un procedimiento para evaluar al personal. | Dicha actividad se encuentra implementada pues se ha presentado el Procedimiento de Evaluación e Identificación de Oportunidades de Mejora en el Rendimiento de los servidores civiles del INACAL, el cual se ha presentado mediante Informe N° 123-2017-INACAL/OA-RH de fecha 06 de setiembre de 2017. | 2018-01-30 | 2020-01-30 | X |  |  | Procedimiento aprobado el año 2017 en el marco del Procedimiento de Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
| Elaborar mecanismos de reconocimiento y recompensa para los trabajadores de la entidad que sobresalgan en el desempeño de sus labores. | El Equipo Funcional de Recursos Humanos evaluará y elaborará los mecanismos de reconocimiento y recompensa según la normativa vigente de la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. | 2018-01-01 | 2018-03-30 | X |  |  | Se elaboró el instrumento para elegir al "Mejor Colaborador de Calidad de tu Oficina" | Se debe precisar que la elección se ejecutará en el II trimestre de 2018
| Realizar una evaluación del clima laboral. | El Equipo Funcional de Recursos Humanos determinará y aplicará la evaluación para medir el clima laboral de los servidores civiles del INACAL. | 2018-04-01 | 2018-06-30 |  |  | X
| Evaluar la posibilidad de elaborar y aprobar un código de ética propio o adoptar el del nivel nacional | - El Equipo Funcional de Recursos Humanos viene entregando a todo el personal contratado un ejemplar del Código de Ética de la Gestión Pública; motivo por el cual dicha actividad se encuentra implementada. - Asimismo, se considera que no es necesario aprobar un Código Ética propio debido a que actualmente se han derogado la mayoría de artículos del Reglamento de la Ley del Código de Ética. |  | 2017-11-30 | X |  |  | - Actas de recepción de información general en la que consta que el nuevo servidor civil ha recibido un cuadernillo del Código de Ética. - Correos electrónicos remitidos por el Coordinador de Gestión del Empleo a los nuevos servidores civiles indicando el link con la información de inicio (en dicho link se encuentra el Código de Ética de la Función Pública) | Se considera que no es necesario aprobar un Código de Ética propio, debido a que se han derogado la mayoría de artículos del Reglamento de la Ley del Código de Ética. Sin perjuicio de ello, el EFRH realiza esta actividad de manera continuada, entregando a los nuevos servidores civiles del INACAL un ejemplar del Código de Ética.
| Programar talleres / Charlas motivacionales acerca del código de ética. | El Equipo Funcional de Recursos Humanos ha incluido en el PDP 2017 la realización de charlas del Código de Ética, motivo por el cual dicha actividad se encuentra implementada. | 2017-09-25 | 2017-11-30 | X |  |  | Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 004-2017-INACAL/PE
| Elaborar una directiva, procedimiento o formato que asegure que los funcionarios firmen declaraciones juradas de sujeción del código de ética, y que estas sean incorporadas en los respectivos legajos | El Equipo Funcional de Recursos Humanos incluirá un formato de Declaración Jurada de cumplimiento del Código de Ética en la Directiva N° 003-2015-INACAL "Incorporación de personal al Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS" | 2017-09-25 | 2017-11-30 | X |  |  | Se aprobó la actualización de la Directiva N° 003-2015-INACAL "Incorporación de personal al Régimen Laboral Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS" - Versión 2
| Realizar talleres para difundir el Reglamento Interno del Servidor Civil y los resultados de su aplicación. | El Equipo Funcional de Recursos Humanos ha realizado Talleres de Inducción, siendo uno de los temas tratados la difusión del RIS; motivo por el cual dicha actividad se encuentra implementada. | 2017-09-25 | 2017-11-30 | X |  |  | Actas de registro de control de asistencia a los talleres de inducción dirigidos a los nuevos servidores civiles
| Elaborar un registro de documentos de designación de encargaturas. | Se registrarán los documentos de encargatura que se remitan al Equipo Funcional de Recursos Humanos en la base de datos del personal de la Entidad. | 2017-09-25 | 2017-11-30 | X |  |  | Cuadro que contiene encargaturas, periodo 25/09/2017 al 30/11/2017
Equipo Funcional de Abastecimiento | Mejorar la directiva para adquisiciones menores a 8 UIT | Reunion de coordinación con las áreas correspondientes | 2018-01-01 | 2018-02-28 |  |  | X |  | Se continúa las coordinaciones con las áreas, en tanto la Directiva aprobada el año 2017 continúa vigente y sin dificultades en su aplicación
| Concluir la implementación de los módulos del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) | Evaluación del sistema actual | 2018-02-01 | 2018-11-30 |  |  | X
Oficina de Planeamiento y Presupuesto | Establecer mecanismos para evaluar el avance del Plan Estratégico Institucional (PEI). | Dado el rol conductor de sistemas administrativos que le asigna el ROF institucional, las acciones de la oficina están vinculadas a la asesoría, coordinación y articulación con las distintas unidades orgánicas de la entidad | 2018-01-02 | 2018-01-30 |  |  | X |  | Actividad cuyo desarrollo se encuentra en función a la aprobación del PEI | 2018-06-30
| Reevaluar los mecanismos de evaluacion del Plan Operativo Institucional. |  | 2018-01-02 | 2018-01-30 |  |  | X |  | Por la nueva normativa aprobada por CEPLAN en relación al tratamiento de los planes operativos, se estima conveniente esperar el término del I Semestre 2018 y la respectiva evaluación del POI, a fin de ptoceder a la reevaluación prevista | 2018-06-30
| Concluir la actualización del PEI, evaluando la incorporación de: elementos de Gestión de Riesgos de desastres, estimados de requerimientos presupuestales para el logro de los objetivos estratégicos y consensuar la orientación estratégica de la entidad con las direcciones de línea. |  | 2017-09-22 | 2017-11-30 |  | X |  |  | Los elementos consignados forman parte de la propuesta de PEI 2018-2021, la cual se encuentra actualmente en proceso de revisión para su posterior aprobación
| Elaborar un Tablero de Mando Integral (BSC). |  | 2018-08-01 | 2018-10-30 |  |  | X |  |  | 2018-10-30
| Evaluar la necesidad de una simplificación administrativa en el TUPA y el TUSNE. |  | 2017-10-02 | 2017-11-30 |  | X |  |  | En la actualidad los procedimientos administrativos del INACAL se encuentran en proceso de revisión por parte de la Comisión Multisectorial de Análisis de Calidad Regulatoria.
| Elaborar y aprobar indicadores para medir la efectividad de los procesos, procedimientos, actividades o tareas. |  | 2018-08-01 | 2018-10-30 |  |  | X
| Elaborar la Matriz de Riesgos. |  | 2018-05-01 | 2018-05-30 |  | X |  |  | Brecha que se requiere reprogramar en función a los avances en la implementación de sistemas de gestión en la entidad. Se propone el 30/10/2018 | 2018-10-30
| Elaborar un Plan de Tratamiento de Riesgos. |  | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  | X |  |  | Brecha que se requiere reprogramar en función a los avances en la implementación de sistemas de gestión en la entidad. Se propone el 30/10/2018 | 2018-10-30
| Actualizar el mapa de procesos del INACAL. |  | 2018-02-01 | 2018-06-30 |  | X |  |  | Brecha que se requiere reprogramar en función a los avances en la implementación de sistemas de gestión en la entidad. Se propone el 30/05/2018 | 2018-05-30
| Optimizar los procesos del INACAL. |  | 2018-03-01 | 2018-12-31 |  | X |  |  | Brecha que se requiere reprogramar en función a los avances en la implementación de sistemas de gestión en la entidad. Se propone el 30/10/2018 | 2018-10-30
| Elaborar el MAPRO. |  | 2018-05-02 | 2018-09-30 |  | X |  |  | Brecha que se requiere reprogramar en función a los avances en la implementación de sistemas de gestión en la entidad. Se propone el 30/05/2018 | 2018-05-30
| Elaborar la Política de Gestión de Riesgos. |  | 2018-05-01 | 2018-06-30 |  |  | X
| Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos. |  | 2018-05-01 | 2018-07-30 |  |  | X
| Elaborar el Manual de Gestión de Riesgos. |  | 2018-05-01 | 2018-08-30 |  | X |  |  | Brecha que se requiere reprogramar en función a los avances en la implementación de sistemas de gestión en la entidad. Se propone el 30/10/2018 | 2018-10-30
| Elaborar un registro de implementación de propuestas de mejoras de los procesos, procedimientos, actividades o tareas. |  | 2017-09-22 | 2017-11-30 | X |  |  | Se elaboró dentro del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el Formato 26: Registro de seguimiento de oportunidades
| Elaborar un informe de las revisiones efectuadas a los procesos, procedimientos, actividades y tareas. |  | 2018-02-01 | 2018-03-30 |  | X |  |  | Brecha que se requiere reprogramar en función a los avances en la implementación de sistemas de gestión en la entidad. Se propone el 30/05/2018 | 2018-05-30
| Elaborar procedimientos para la Gestión de Riesgos. |  | 2018-05-02 | 2018-10-31 |  | X |  |  | Brecha que se requiere reprogramar en función a los avances en la implementación de sistemas de gestión en la entidad. Se propone el 30/06/2018 | 2018-06-30
| Definir lineamientos para identificar y evaluar posibles fraudes. |  | 2018-06-01 | 2018-07-01 |  | X |  |  | Se ha previsto adelantar para el 30/05/2018 | 2018-05-30
| Elaborar reportes del monitoreo de cambios externos que pueden impactar el Sistema de Control Inerno (SCI) |  | 2018-07-01 | 2018-08-01 |  |  | X
| Elaborar reportes del monitoreo de cambios internos que pueden impactar el Sistema de Control Inerno (SCI)I. |  | 2018-07-01 | 2018-08-01 |  |  | X
| Contar con un software de manejo presupuestal. |  | 2018-09-02 | 2018-09-30 |  |  | X
| Crear y mantener un registro de las evaluaciones del personal. |  | 2017-09-22 | 2017-11-30 | X |  |  | Se elaboró dentro del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el Formato 2: Evaluación e identificación de oportunidades de mejora en el rendimiento
| Establecer lineamientos para la aplicación de la evaluación costo – beneficio, previa a la implementación de controles en los procesos, actividades y tareas. |  | 2018-04-23 | 2018-05-23 |  |  | X
| Elaborar un procedimiento de autoevaluación sobre la gestión y el control interno de la entidad. |  | 2018-03-01 | 2018-04-30 |  | X |  |  | La fecha de culminación será el 30/05/2018 | 2018-05-30
| Mejorar la difusión de las directivas y procedimientos del INACAL. |  | 2017-11-02 | Continuo |  | X |  | Actualmente se accede a la información en la carpeta compartida: Directivas y Procedimientos (\\srv-fileserver) |  | Continuo
| Registros de implementación de mejoras producto de cambios en la normativa / reclamos o pedidos de los usuarios. |  | 2018-01-02 | 2018-02-28 |  |  | X |  | Actividad cuyo término se estima alinear con el fin de las actividades programadas en el Plan para mejorar la calidad de servicios a la ciudadania - 2018", es decir noviembre-2018 | 2018-11-30
| Elaborar registros e informes periódicos respecto a las reclamaciones de usuarios. |  | 2018-02-01 | Continuo |  |  | X |  | Actividad cuyo término se estima alinear con el fin de las actividades programadas en el Plan para mejorar la calidad de servicios a la ciudadania - 2018", es decir noviembre-2018 | Continuo
| Capacitar a los responsables de la Gestión de Riesgos, manteniendo un registro de dichas capacitaciones. |  | 2018-04-01 | 2018-05-31 | X |  |  | - Se brindó capacitación sobre el tema en el marco del curso dictado para auditores internos de la NTP ISO 27001:2013 - Se ha incluido en el PDP 2018 capacitación a personal de la entidad sobre el tema
| Elaborar un inventario de los requerimientos recurrentes de información para cada procedimiento y las características de la misma. |  | 2018-04-01 | 2018-05-31 |  |  | X
| Evaluar la inclusión en el Plan de Capacitación en Control Interno, una capacitación práctica para todo el personal de la entidad. |  | 2017-11-01 | 2018-01-15 | X |  |  | Ha sido incluida en el PDP 2018
| Establecer lineamientos para la segregación de funciones. |  | 2018-07-01 | 2018-08-31 |  |  | X
| Elaborar reportes de evaluación para verificar que se cumple con la segregación de funciones. |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 |  |  | X
| Elaborar un procedimiento para la denuncia de actos indebidos u oportunidades de mejora por parte de los funcionarios y servidores públicos. |  | 2018-06-01 | 2018-07-31 |  | X |  |  | Se ha previsto adelantar para el 30/05/2018 | 2018-05-30
| Elaborar un inventario de los procedimientos de autorización y aprobación y comunicarlo a los funcionarios responsables. |  | 2018-12-01 | 2018-12-31 |  |  | X
| Establecer lineamientos para determinar la relación entre información y responsabilidad del personal. |  | 2018-07-01 | 2018-08-31 |  |  | X |  | Se ha previsto adelantar para el 30/062018 | 30/062018
| Elaborar un registro de deficiencias reportadas por el personal. |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 | X |  |  | Se elaboró dentro del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el Formato 8: Solicitud de acción correctiva y mejora
| Elaborar un registro de medidas adoptadas para desarrollar oportunidades de mejora reportadas por el personal. |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 | X |  |  | Se elaboró dentro del proceso de implementación del Sistema de Gestión de Calidad, el Formato 26: Registro de seguimiento de oportunidades
| Elaborar los procedimientos / lineamientos para la administración del archivo institucional. |  | 2018-03-01 | 2018-04-30 | X |  |  | Se cuenta con Lineamientos aprobados
| Establecer mecanismos para controlar el préstamo de documentación en las oficinas del INACAL. |  | 2017-11-01 | 2017-11-30 |  |  | X |  | Se ha previsto adelantar para el 30/062018 | 30/062018
| Elaborar un procedimiento para la actualización del portal web y el portal de transparencia. |  | 2018-08-01 | 2018-09-30 |  | X |  |  | Se ha previsto adelantar para el 30/05/2018 | 2018-05-30
| Elaborar procedimientos para desarrollar acciones de prevención y monitoreo, manteniendo un registro de la ejecución de las mismas. |  | 2018-08-01 | 2018-12-31 |  | X |  |  | Se ha previsto adelantar para el 30/05/2018 | 2018-05-30
| Elaborar un registro de comunicaciones a los responsables sobre las deficiencias y los problemas detectados en el monitoreo, para que adopten los correctivos. |  | 2018-08-01 | 2018-10-31 |  |  | X
Secretaría General | Disponer la sensibilización al capital humano respecto a la importancia de atender de manera oportuna los requerimientos de Bienes y Servicios de los clientes internos. | Coordinaciones con la Oficina de Administración | 2017-10-16 | Continuo |  | X
| Disponer que se fomente el uso y aplicación de los instrumentos de gestión. | Coordinaciones con la Oficina de Planeamieto y Presupuesto | 2017-10-16 | Continuo |  | X
| Disponer se implemente el muestreo selectivo de procesos y expedientes de contratación. | Coordinaciones con la Oficina de Administración | 2017-10-16 | Continuo |  | X
| Disponer la implementación del uso de certificados y firmas digitales. | Coordinaciones con la Oficina de Administración | 2017-09-01 | 2017-09-29 | X |  |  | Ha dispuesto la implementación de los certificados digitales para el uso de firmas electrónicas, mediante los siguientes documentos: -Memorando N° 100-2017-INACAL/SG -Memorando N° 168-2017-INACAL/SG -Memorando N° 236-2017-INACAL/SG -Memorando N° 289-2017-INACAL/SG -Oficio N° 326-2017-INACAL/SG -Oficio N° 336-2017-INACAL/SG -Oficio N° 337-2017-INACAL/SG -Oficio N° 450-2017-INACAL/SG
Sub-total |  |  |  |  | 28 | 40 | 30
Total |  |  |  |  | 98
Leyenda:
Implementado: Cuando se ha aprobado y cumplido con la actividad. Debe existir sustento
En Proceso: Cuando se está ejecutando la actividad
Pendiente: Cuando no se ha realizado acción respecto a la actividad
Medio de Verificación: Documento que sustenta la actividad implementada
1 Incluye todas las actividades programadas por las áreas, comprendidas en el periodo 03 de octubre-2017 (fecha de aprobación del Plan de Trabajo) al 30 de marzo-2018